## 附件一

## 一、项目概况

非遗民俗文化创意集市将于2026年五一节期间（5月1日至5月5日）在成都武侯祠博物馆西区举行，该服务项目旨在五一劳动节期间为市民提供丰富多彩的文化体验，增加节日的喜庆氛围展现非遗文化、三国文化及传统艺术。项目包含非遗集市搭建、非遗项目招募和互动表演等板块。

## 二、服务内容及要求

（一）编制活动方案

结合非遗民俗主题，策划相关活动方案，包含活动布局展、3D场景设计，平面设计，搭建施工、氛围营造、现场管理方案等。

（二）非遗创意集市搭建及场景营造

1、展位数量及质量要求

1.1 搭建展位不少于25间。

1.2 展位材料及结构须进行防火处理，保证稳固及安全性。

1.3 统一视觉形象，与集市主题高度契合。

2、场景营造

2.1出入口门头设计和制作要求:融合非遗元素，造型突出地域民俗特色，具有强烈视觉引导性。

2.2舞台设计和制作要求：背景设计需体现“非遗传承”主题

2.3主题打卡点设计和制作要求：设置至少3处主题各异、互动性强的打卡点

3.其他氛围造景内容要求：包括但不限于：悬挂式灯笼串、道旗、非遗知识景观灯箱、主题绿植小品、路面氛围贴等。

3.招商及业态管理

3.1制定非遗集市项目招商方案，包含业态规划、服务准则、食品管理、安全消防等管理制度及应急预案。

3.2有序开展招商工作，确保业态多样、配比合理，同一非遗类业态展位不得超过两个。

（三）互动表演

1. 非遗演出内容与演职人员邀约

1.1节目构成：需涵盖戏剧（川剧必含）、杂技、传统舞蹈、民乐演奏、曲艺、特技 等门类。

1.2艺人层级：演职人员需邀请非遗传承人到场进行表演或技艺展示。需提供拟邀请艺人名单、资质证明及演出方案。

1.3所有演出人员和团队需具备专业资质和丰富的公开演出经验，提交节目视频资料备审。

2. 化妆、服装与道具服务

2.1提供专业妆造团队，确保演出效果。

2.2提供所有演出节目的专业演出服装及特制道具。

3. 演出设备、灯光、音响系统

3.1提供音响灯光系统系统，确保现场效果。

3.2.确保专业技术人员现场操作与保障。

（四）其他综合服务

1.保险：为活动及参与工作人员购买公众责任险及财产险。

2.保洁：活动期间提供全场巡回保洁服务，维护环境卫生。

## 三、服务标准与时间要求

1.质量标准：所有物料及服务需符合国家相关安全与质量标准。

2.时间节点：合同签订后规定时间内提交深化设计方案及详细进度表。

活动前规定时间内所有物料进场并开始搭建。

活动前1日：完成全部搭建、调试，并进行最终安全检查。

活动期间：全程驻场保障，确保零失误。

活动结束后：规定时间内完成所有设施的安全、完整撤场，恢复场地原貌。

## 四、供应商资质要求

1.具备独立法人资格，拥有大型文化活动或舞美工程的成功案例。

2..项目核心团队成员（策划、技术、执行）需具备相关经验。

## 五、报价与提交材料要求

报价方式：报价应含人工费、含税、含运费、含安装、含保险等一切费用。

报价材料须加盖单位公章。